## Planilha1
2022-12-26
Guia de Estilos
Levantamento de Funcionalidades
Modelagem de Dados Baseado nas Funcionalidades
Criação de Repositório no Github
2022-12-27
Iniciar Prototipação de Telas
Validar Modelagem de Dados
Iniciar Documentação de Especificação
Criação de Trello
2022-12-28
Documentação de Especificação
Validação da Documentação de Especificação
Iniciar Projeto Web
Iniciar Projeto Desktop
2022-12-29
Desenvolvimento Web
Desenvolvimento API
Desenvolvimento Desktop
Prototipação de Telas
2022-12-30
Validação Final Guia De Estilos
Desenvolvimento Web
Desenvolvimento API
Desenvolvimento Desktop
Prototipação de Telas
2023-01-02
Validações Em Geral (Com avaliador de preferência)
Desenvolvimento Web
Desenvolvimento API
Desenvolvimento Desktop
Prototipação de Telas
2023-01-03
Desenvolvimento Web
Desenvolvimento API
Desenvolvimento Desktop
Prototipação de Telas
2023-01-04
Desenvolvimento Web
Desenvolvimento API
Desenvolvimento Desktop
Entrega final Prototipação de Telas
Entrega final Modelagem de Dados
2023-01-05
Desenvolvimento Web
Desenvolvimento API
Desenvolvimento Desktop
Desenvolvimento Mobile
2023-01-06
Call com Avaliadores para Aprovação
Desenvolvimento Web
Desenvolvimento API
Desenvolvimento Desktop
Desenvolvimento Mobile
2023-01-09
Desenvolvimento Web
Desenvolvimento API
Desenvolvimento Desktop
Desenvolvimento Mobile
Preparação da Apresentação
2023-01-10
Desenvolvimento Web
Desenvolvimento API
Desenvolvimento Desktop
Desenvolvimento Mobile
Preparação da Apresentação
2023-01-11
Desenvolvimento Web
Desenvolvimento API
Desenvolvimento Desktop
Desenvolvimento Mobile
Preparação da Apresentação
2023-01-12
Ajustes e correções finais
Apresentação Final
2023-01-13
Colocar em Produção