## Planejamento
| Atividade |  |  |  |  | Dezembro | [5 empty] | Janeiro
|  | Inicio | Término | Recurso | Observação | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Guia de Estilos | 2022-12-26 | 2022-12-26 | Figma | Baseado nas cores do Senai e WorldSkills | bar: Dezembro 26
2 | Levantamento de Funcionalidades | 2022-12-26 | 2022-12-26 |  | Baseado no documento da proposta do projeto DEV | bar: Dezembro 26
3 | Modelagem de Dados Baseado nas Funcionalidades | 2022-12-26 | 2022-12-26 | bar: Dezembro 26
4 | Criação de Repositório no Github | 2022-12-26 | 2022-12-26 | Git, GitHub | https://github.com/LimaGustav/SPSkills-Sistema | bar: Dezembro 26
5 | Iniciar Prototipação de Telas | 2022-12-27 | 2022-12-27 | Figma | bar: Dezembro 27
6 | Validar Modelagem de Dados | 2022-12-27 | 2022-12-28 | bar: Dezembro 27
7 | Iniciar Documentação de Especificação | 2022-12-27 | 2022-12-27 | bar: Dezembro 27
8 | Criação de Trello | 2022-12-27 | 2022-12-27 | bar: Dezembro 27
9 | Documentação de Especificação | 2022-12-28 | 2022-12-28 | bar: Dezembro 28
10 | Validação da Documentação de Especificação | 2022-12-28 | 2022-12-28 | bar: Dezembro 28
11 | Iniciar Projeto Web | 2022-12-28 | 2022-12-28 | bar: Dezembro 28
12 | Iniciar Projeto Desktop | 2022-12-28 | 2022-12-28 | bar: Dezembro 28
13 | Desenvolvimento Web | 2022-12-29 | 2023-01-11 | bar: Dezembro 29 to Dezembro 30; Janeiro 2 to Janeiro 6; Janeiro 9 to Janeiro 11
14 | Desenvolvimento API | 2022-12-29 | 2023-01-11 | bar: Dezembro 29 to Dezembro 30; Janeiro 2 to Janeiro 6; Janeiro 9 to Janeiro 11
15 | Desenvolvimento Desktop | 2022-12-29 | 2023-01-11 | bar: Dezembro 29 to Dezembro 30; Janeiro 2 to Janeiro 6; Janeiro 9 to Janeiro 11
16 | Prototipação de Telas | 2022-12-29 | 2023-01-03 | bar: Dezembro 29 to Dezembro 30; Janeiro 2 to Janeiro 3
17 | Validação Final Guia De Estilos | 2022-12-30 | 2022-12-30 | bar: Dezembro 30
18 | Validações Em Geral (Com avaliador de preferência) | 2023-01-02 | 2023-01-02 | bar: Janeiro 2
19 | Entrega final Prototipação de Telas | 2023-01-04 | 2023-01-04 | bar: Janeiro 4
20 | Entrega final Modelagem de Dados | 2023-01-04 | 2023-01-04 | bar: Janeiro 4
21 | Desenvolvimento Mobile | 2023-01-05 | 2023-01-11 | bar: Janeiro 5 to Janeiro 6; Janeiro 9 to Janeiro 11
22 | Call com Avaliadores para Aprovação | 2023-01-06 | 2023-01-06 | bar: Janeiro 6
23 | Preparação da Apresentação | 2023-01-09 | 2023-01-11 | bar: Janeiro 9 to Janeiro 11
24 | Ajustes e correções finais | 2023-01-12 | 2023-01-12 | bar: Janeiro 12
25 | Apresentação Final | 2023-01-12 | 2023-01-12 | bar: Janeiro 12
2023-01-13
Colocar em Produção